ROTA DA ACESSIBILIDADE

PLANO DE CURSOS — CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO EXTERNO Proposta para aprovação — Versão 1.0 Duas trilhas formativas para aproximar pessoas com deficiência e empresas do transporte

GT 5.4 — Rota da Acessibilidade · Projeto 5.4.3

SEST SENAT / GECORP · Sistema Transporte

Versão 1.0 (proposta) · Outubro de 2026 · Brasília – DF

Baseia-se na pesquisa nacional do Projeto 5.4.1, no Manual de Boas Práticas de Acessibilidade (v. I, out/2025) e nas propostas do Banco de Talentos (Projeto 5.4.2, v1.0) e do Selo "Empresa Acessível" (Projeto 5.4.6, v2.0).

O que se decide com este documento - Aprovar o Plano de Cursos em duas trilhas — Rumo ao Transporte (pessoas com deficiência) e Empresa Inclusiva (colaboradores das empresas) —, com três cursos (seções 6 e 7). - Validar a modalidade híbrida e os requisitos obrigatórios de acessibilidade pedagógica (seção 8). - Aprovar os critérios da turma piloto, cuja data será definida posteriormente (seção 10). - Autorizar o detalhamento pedagógico com a área educacional e o aproveitamento do portfólio existente (seções 9 e 13). - Definir a forma de oferta da Trilha 2 às empresas (seção 14).

Sumário

1. Sumário executivo	3

2. O Plano de Cursos no conjunto dos projetos do GT 5.4	3

3. O que a pesquisa nacional do Projeto 5.4.1 indica	4

3.1. Barreiras à contratação	4

3.2. Funções e competências demandadas	4

3.3. Do achado ao curso	4

4. Personas	5

4.1. Trilha 1 — Rumo ao Transporte	5

4.2. Trilha 2 — Empresa Inclusiva	5

5. Matriz de competências	6

6. Arquitetura das trilhas	7

7. Catálogo de cursos e ementas resumidas	8

7.1. Trilha 1 — Rumo ao Transporte	8

7.2. Trilha 2 — Empresa Inclusiva	10

8. Modalidade e acessibilidade pedagógica	11

8.1. Modalidade híbrida	11

8.2. Requisitos de acessibilidade obrigatórios	11

9. Aproveitamento do portfólio existente	12

10. Turma piloto	13

10.1. Critérios de seleção	13

10.2. Avaliação do piloto	13

11. Indicadores e metas	13

12. Riscos e mitigações	14

13. Etapas de implantação	14

14. Pontos para deliberação da coordenação	15

Referências	15

# 1. Sumário executivo

Esta proposta apresenta o Plano de Cursos para a capacitação do público externo do GT 5.4 — Rota da Acessibilidade (Projeto 5.4.3). O plano organiza a oferta formativa do SEST SENAT em duas trilhas complementares: uma voltada às pessoas com deficiência que buscam trabalho no setor de transporte e outra voltada aos colaboradores das empresas que vão recrutá-las, recebê-las e atendê-las.

A escolha das duas trilhas decorre diretamente da pesquisa nacional do Projeto 5.4.1, realizada com 175 empresas. Do lado da oferta, 83,4% das empresas apontam "candidatos sem perfil para as funções" como principal barreira, e 65,1% relatam falta de candidatos qualificados na região. Do lado da demanda, 34,9% citam a necessidade de adaptações, 25,1% enfrentam rotatividade das pessoas contratadas e 81,7% apoiam cursos de acessibilidade para seus colaboradores. Formar apenas o candidato, sem preparar a empresa, transfere o problema da contratação para a permanência; preparar apenas a empresa, sem formar o candidato, mantém a vaga aberta.

O plano propõe três cursos, número que corresponde à meta do indicador IND-04 do painel do GT: o Curso 1 (Formação Inicial para o Trabalho no Transporte, 108 horas, modular) compõe a Trilha 1 — Rumo ao Transporte; os Cursos 2 (Acessibilidade Atitudinal e Atendimento Inclusivo, 12 horas) e 3 (Recrutamento, Seleção e Gestão Inclusiva, 20 horas) compõem a Trilha 2 — Empresa Inclusiva. A modalidade é híbrida, com base em educação a distância (EaD) e encontros presenciais nas Unidades Operacionais, e com requisitos de acessibilidade pedagógica obrigatórios desde o desenho.

Proposta em uma frase Formar a pessoa com deficiência para uma função real do transporte e preparar a empresa para recrutá-la, recebê-la e mantê-la — fechando, em um mesmo plano, as duas pontas que a pesquisa nacional mostrou estarem desconectadas.

# 2. O Plano de Cursos no conjunto dos projetos do GT 5.4

O Plano de Cursos é o elo formativo do eixo "Apoio às empresas do transporte". Ele qualifica os candidatos que serão encaminhados pelo Banco de Talentos, prepara as empresas que buscarão o Selo "Empresa Acessível" e oferece um serviço concreto para a carteira de grandes contribuintes.

| Projeto do GT 5.4 | Relação com o Plano de Cursos |
| --- | --- |
| 5.4.1 Pesquisa com empresas do transporte | Fornece a base diagnóstica: barreiras, funções demandadas e competências prioritárias que definem o conteúdo das trilhas |
| 5.4.2 Banco de Talentos PcD | Destino natural dos concluintes da Trilha 1; a pré-qualificação do Banco pode encaminhar candidatos aos percursos do Curso 1 |
| 5.4.3 Plano de Cursos – público externo | Este documento |
| 5.4.4 Plano de incentivo – transporte acessível | O Curso 2 apoia a linha de frente das empresas que aderirem ao plano de incentivo, com foco no atendimento ao passageiro |
| 5.4.5 Acompanhamento das ofertas para grandes contribuintes | A Trilha 2 é uma oferta concreta para a carteira Key Account; as grandes contribuintes são candidatas prioritárias ao piloto |
| 5.4.6 Selo "Empresa Acessível" | A conclusão dos Cursos 2 e 3 pelos colaboradores pode ser considerada evidência de capacitação na matriz de avaliação do Selo |
| 5.4.7 Feira de Empregabilidade | Canal de divulgação das trilhas e de captação de participantes, tanto candidatos quanto empresas |
| 5.4.8 Monitoramento e indicadores | O plano alimenta os indicadores IND-04 (cursos disponibilizados), IND-05 (profissionais capacitados) e, indiretamente, IND-03 (PcD empregadas) |

# 3. O que a pesquisa nacional do Projeto 5.4.1 indica

A pesquisa diagnóstica ouviu 175 empresas de transporte e logística nas cinco regiões do País, com predominância do transporte de cargas (52,6%) e de empresas de médio porte, com 100 a 500 colaboradores (43,4%) — justamente a faixa sujeita à Lei de Cotas. Três blocos de resultados orientam o desenho do plano.

## 3.1. Barreiras à contratação

O problema central declarado é de oferta qualificada, e não de disposição das empresas: 94,2% delas estão dispostas ou abertas a participar de ações conjuntas de capacitação coordenadas pelo SEST SENAT. Nos campos abertos, diversas empresas relataram ainda que candidatos deixam de aceitar empregos formais por receio de perder o benefício assistencial — uma barreira que o plano trata como conteúdo formativo, e não apenas como obstáculo externo.

## 3.2. Funções e competências demandadas

As áreas com maior demanda de contratação de pessoas com deficiência são administrativo e financeiro (79 citações), operação e motorista (61), logística e almoxarifado (46), atendimento ao cliente (40) e manutenção de veículos (32). A demanda em operação e motorista deve ser lida com cautela, pois a condução de veículos comerciais impõe restrições regulatórias; parte das citações refere-se, provavelmente, a funções de apoio à operação. As competências mais valorizadas são informática básica (116 citações), habilidades socioemocionais (91) e atendimento ao público (77), seguidas de logística e gestão de estoque (66).

## 3.3. Do achado ao curso

| Achado da pesquisa | Resposta no Plano de Cursos |
| --- | --- |
| 83,4% não encontram candidatos com perfil para as funções | Curso 1 com percursos por função elegível, desenhados a partir das áreas mais demandadas |
| Informática, socioemocionais e atendimento lideram as competências | Núcleo comum do Curso 1 concentrado nessas três competências |
| Administrativo, logística e operação concentram a demanda | Três percursos: Assistente Administrativo, Auxiliar de Logística e Almoxarifado e Apoio à Operação |
| Candidatos recusam vagas por receio de perder o benefício assistencial | Módulo de direitos com orientação sobre o BPC e o auxílio-inclusão |
| 25,1% enfrentam rotatividade das pessoas contratadas | Curso 3 com conteúdo de acolhimento, adaptação razoável e retenção |
| 34,9% citam a necessidade de adaptações de acessibilidade | Cursos 2 e 3 com foco em acessibilidade atitudinal e comunicacional, que dependem pouco de investimento físico |
| 81,7% apoiam cursos de acessibilidade para colaboradores | Trilha 2 completa, com cursos curtos e segmentados por público |
| 42,3% já foram fiscalizadas ou notificadas pelo MTE | Curso 3 com módulo de Lei de Cotas, fiscalização e evidência de esforço de recrutamento |

# 4. Personas

As personas a seguir são fictícias e representam perfis típicos dos dois públicos. Servem para orientar a linguagem, os exemplos, os recursos de acessibilidade e a carga de cada curso. Não esgotam a diversidade das pessoas com deficiência: os requisitos de acessibilidade da seção 8 valem para todos os tipos de deficiência.

## 4.1. Trilha 1 — Rumo ao Transporte

| Persona | Perfil | Objetivo e necessidades |
| --- | --- | --- |
| Lucas, 21 anos — primeiro emprego | Jovem surdo, usuário de Libras como primeira língua, ensino médio completo. Usa bem o celular, mas tem pouca familiaridade com computador e com ambientes corporativos. | Busca uma vaga administrativa. Precisa de conteúdo em Libras, legendas, material escrito em linguagem simples e de preparação para entrevistas com intérprete. |
| Roberto, 44 anos — reinserção | Ex-motorista de caminhão, com deficiência física adquirida em acidente e em reabilitação profissional pelo INSS. Conhece a operação do transporte, mas não pode voltar a dirigir veículos pesados. | Quer continuar no setor em função de apoio à operação (despacho, monitoramento de frota). Precisa atualizar competências digitais e entender seus direitos ao retornar ao trabalho. |
| Ana, 26 anos — apoio estruturado | Jovem autista, acompanhada pela família e por uma instituição de apoio. É organizada e atenta a detalhes, mas tem dificuldade com mudanças de rotina e com ambientes muito ruidosos. | Interessa-se por almoxarifado e controle de estoque. Precisa de rotina previsível, instruções passo a passo, versões em leitura fácil e de um ambiente de prática com baixa estimulação sensorial. |

## 4.2. Trilha 2 — Empresa Inclusiva

| Persona | Perfil | Objetivo e necessidades |
| --- | --- | --- |
| Sérgio, 38 anos — linha de frente | Motorista de ônibus urbano há 12 anos. Atende diariamente passageiros com deficiência e sente insegurança sobre como agir, o que dizer e como usar os equipamentos de acessibilidade. | Precisa de orientações práticas, curtas e aplicáveis ao dia a dia, compatíveis com a escala de trabalho. Curso 2. |
| Patrícia, 35 anos — Recursos Humanos | Analista de RH de uma transportadora de cargas com 300 colaboradores. A empresa precisa de nove pessoas com deficiência para cumprir a cota, tem quatro e já foi notificada pelo MTE. | Quer saber onde e como recrutar, como conduzir uma seleção acessível e como reduzir a rotatividade. Curso 3. |
| Carlos, 47 anos — liderança operacional | Supervisor de armazém que vai receber o primeiro colaborador com deficiência da equipe. Teme não saber orientar o trabalho nem lidar com a reação dos colegas. | Precisa de segurança para acolher, adaptar tarefas e conduzir a equipe. Curso 3 (módulos de acolhimento e gestão) e Curso 2. |

# 5. Matriz de competências

A matriz relaciona as competências a desenvolver, o tipo de competência — conhecimento (C), habilidade (H) ou atitude (A) —, as personas a que se destinam e o curso ou módulo em que são trabalhadas. Ela será refinada na etapa de detalhamento pedagógico.

| Competência | Tipo | Personas | Curso / módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunicação, trabalho em equipe e postura profissional | H, A | Lucas, Roberto, Ana | Curso 1 — Módulo 1 |
| Uso do computador, internet, e-mail e editor de textos e planilhas, com tecnologias assistivas | C, H | Lucas, Roberto, Ana | Curso 1 — Módulo 2 |
| Atendimento ao público e ao cliente no contexto do transporte | C, H | Lucas, Roberto | Curso 1 — Módulo 3 |
| Direitos da pessoa com deficiência no trabalho, BPC e auxílio-inclusão | C | Lucas, Roberto, Ana | Curso 1 — Módulo 4 |
| Rotinas administrativas do transporte (documentos fiscais, faturamento, arquivo) | C, H | Lucas | Curso 1 — Percurso Administrativo |
| Recebimento, conferência, armazenagem e controle de estoque | C, H | Ana | Curso 1 — Percurso Logística |
| Monitoramento de frota, despacho e comunicação operacional | C, H | Roberto | Curso 1 — Percurso Apoio à Operação |
| Preparação para processos seletivos e autoapresentação | H, A | Lucas, Roberto, Ana | Curso 1 — Fechamento |
| Conceitos de deficiência, acessibilidade e capacitismo; linguagem adequada | C, A | Sérgio, Patrícia, Carlos | Curso 2 — Unidades 1 e 2 |
| Atendimento e condução segura de passageiros com deficiência | C, H | Sérgio | Curso 2 — Unidade 3 |
| Recrutamento e seleção inclusivos; descrição de vagas sem barreiras | C, H | Patrícia | Curso 3 — Módulos 2 e 3 |
| Adaptação razoável, acolhimento e retenção | C, H, A | Patrícia, Carlos | Curso 3 — Módulo 4 |
| Lei de Cotas, fiscalização e evidências de esforço de recrutamento | C | Patrícia | Curso 3 — Módulo 1 |

# 6. Arquitetura das trilhas

As duas trilhas correm em paralelo e convergem no mesmo resultado: a contratação e a permanência de pessoas com deficiência nas empresas do setor. A Trilha 1 termina no Banco de Talentos, que encaminha o candidato qualificado; a Trilha 2 gera evidências de capacitação para o Selo "Empresa Acessível" e prepara o ambiente que vai receber esse candidato.

Figura 1 — Arquitetura das duas trilhas do Plano de Cursos

| Curso | Trilha | Público | Carga horária | Modalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Formação Inicial para o Trabalho no Transporte | Rumo ao Transporte | Pessoas com deficiência a partir de 16 anos | 108 h (60 + 40 + 8) | Híbrida: cerca de 70% EaD e 30% presencial |
| 2. Acessibilidade Atitudinal e Atendimento Inclusivo | Empresa Inclusiva | Linha de frente das empresas | 12 h | Híbrida: 8 h EaD e 4 h de oficina presencial |
| 3. Recrutamento, Seleção e Gestão Inclusiva | Empresa Inclusiva | RH, lideranças e gestores | 20 h | Híbrida: 14 h EaD e 6 h presenciais ou síncronas |

Sobre as cargas horárias As cargas horárias são indicativas e foram dimensionadas pelo volume de conteúdo de cada módulo, pela rotina de trabalho dos públicos da Trilha 2 e pela necessidade de tempo ampliado de aprendizagem para parte do público da Trilha 1. Serão validadas na etapa de detalhamento pedagógico.

# 7. Catálogo de cursos e ementas resumidas

## 7.1. Trilha 1 — Rumo ao Transporte

O Curso 1 é modular: todos os participantes cursam o núcleo comum e escolhem um percurso por função, conforme seu interesse, suas competências e as vagas disponíveis na região. O fechamento prepara para a seleção e encaminha o concluinte ao Banco de Talentos.

| Curso 1 — Formação Inicial para o Trabalho no Transporte |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Desenvolver competências básicas e específicas para que pessoas com deficiência ocupem funções elegíveis nas empresas de transporte e logística. |
| Público | Pessoas com deficiência a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo ou em curso, interessadas em trabalhar no setor. A participação de pessoas reabilitadas pelo INSS também é prevista. |
| Pré-requisitos | Não há exigência de conhecimento prévio de informática. Inscrição pelo Banco de Talentos ou nas Unidades Operacionais. |
| Carga horária | 108 horas: núcleo comum (60 h), percurso por função (40 h) e fechamento (8 h). |
| Modalidade | Híbrida, com cerca de 70% em EaD e 30% em encontros presenciais na Unidade Operacional, destinados à prática, ao acompanhamento e à simulação de entrevista. |
| Certificação | Certificado do SEST SENAT por módulo e de conclusão do curso. O concluinte tem o perfil marcado como qualificado no Banco de Talentos. |

Núcleo comum (60 h)

| Módulo | Ementa resumida |
| --- | --- |
| Módulo 1 — Mundo do trabalho e competências socioemocionais (16 h) | - O setor de transporte e suas funções - Comunicação e trabalho em equipe - Postura profissional, pontualidade e organização - Resolução de problemas e recebimento de feedback - Autoconhecimento e projeto profissional |
| Módulo 2 — Informática básica e tecnologias assistivas (24 h) | - Computador, sistema operacional e arquivos - Internet, e-mail e segurança digital - Editor de textos e planilha eletrônica - Leitores de tela, ampliadores e outros recursos assistivos - Uso do celular como ferramenta de trabalho |
| Módulo 3 — Atendimento ao público no transporte (12 h) | - Princípios do atendimento ao cliente - Atendimento presencial, telefônico e digital - Situações difíceis e reclamações - O passageiro e o cliente do transporte de cargas |
| Módulo 4 — Direitos, inclusão e caminhos para o emprego (8 h) | - Lei Brasileira de Inclusão e Lei de Cotas - Adaptação razoável: o que é e como solicitar - BPC e auxílio-inclusão: o que muda ao começar a trabalhar - Onde estão as vagas: Banco de Talentos e Emprega Transporte |

Percursos por função (40 h, um à escolha)

| Percurso | Ementa resumida |
| --- | --- |
| Assistente Administrativo no Transporte | - Rotinas administrativas de uma empresa de transporte - Documentos do transporte: noções de CT-e, MDF-e e nota fiscal - Faturamento, contas a pagar e a receber - Arquivo físico e digital - Planilhas aplicadas ao controle administrativo |
| Auxiliar de Logística e Almoxarifado | - Fluxo logístico: recebimento, armazenagem e expedição - Conferência de mercadorias e documentos - Controle de estoque e inventário - Organização do almoxarifado e endereçamento - Segurança no armazém e ergonomia do posto adaptado |
| Apoio à Operação | - A operação de transporte de passageiros e de cargas - Despacho, escalas e controle de viagens - Noções de monitoramento e rastreamento de frota - Comunicação operacional e registro de ocorrências - Bilheteria e atendimento em terminais |

Fechamento (8 h) — elaboração do currículo, simulação de entrevista com os recursos de acessibilidade necessários, autoapresentação e cadastro ou atualização do perfil no Banco de Talentos.

Por que não há percurso de motorista A condução de veículos comerciais exige habilitação nas categorias C, D ou E e aptidão física e mental conforme o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN, o que impõe restrições para diversos tipos de deficiência. O plano concentra-se nas funções de maior elegibilidade. Candidatos aptos à habilitação, inclusive com veículo adaptado, podem ser encaminhados aos cursos regulados já oferecidos pelo SEST SENAT.

## 7.2. Trilha 2 — Empresa Inclusiva

Os cursos da Trilha 2 são curtos e segmentados por público, para caber na rotina de trabalho e permitir que a empresa capacite equipes inteiras. A forma de oferta às empresas será definida pela coordenação.

| Curso 2 — Acessibilidade Atitudinal e Atendimento Inclusivo |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Preparar os profissionais de linha de frente para atender, conduzir e conviver com pessoas com deficiência de forma respeitosa, segura e sem capacitismo. |
| Público | Motoristas, cobradores, atendentes de guichê e de terminal, equipes de SAC e demais profissionais em contato direto com o público. |
| Carga horária | 12 horas. |
| Modalidade | Híbrida: 8 horas em EaD e 4 horas de oficina presencial com vivências práticas. |
| Base de conteúdo | Manual de Boas Práticas de Acessibilidade do Sistema Transporte (versão I, outubro de 2025). |
| Ementa resumida | - Unidade 1 — Quem é a pessoa com deficiência; tipos de deficiência e deficiências invisíveis - Unidade 2 — Capacitismo, linguagem adequada e o que evitar - Unidade 3 — Atendimento e condução de passageiros por tipo de deficiência - Unidade 4 — Símbolos de acessibilidade, cordão de girassol e equipamentos do veículo - Unidade 5 — Oficina presencial: vivências e estudos de caso |
| Certificação | Certificado do SEST SENAT. |

| Curso 3 — Recrutamento, Seleção e Gestão Inclusiva |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Capacitar profissionais de RH e lideranças para recrutar, selecionar, acolher e reter pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação. |
| Público | Profissionais de Recursos Humanos, gestores, supervisores e líderes de equipe das empresas de transporte e logística. |
| Carga horária | 20 horas. |
| Modalidade | Híbrida: 14 horas em EaD e 6 horas em encontros presenciais ou síncronos on-line, com estudos de caso. |
| Ementa resumida | - Módulo 1 — Lei de Cotas, fiscalização e evidências de esforço de recrutamento - Módulo 2 — Mapeamento de funções elegíveis e descrição de vagas sem barreiras - Módulo 3 — Recrutamento e seleção acessíveis: canais, entrevistas e testes - Módulo 4 — Adaptação razoável, acolhimento e integração à equipe - Módulo 5 — Retenção, desenvolvimento e acompanhamento - Módulo 6 — Uso do Banco de Talentos e dos serviços do SEST SENAT |
| Certificação | Certificado do SEST SENAT. |

# 8. Modalidade e acessibilidade pedagógica

## 8.1. Modalidade híbrida

A educação a distância é a base do plano porque garante alcance nacional e flexibilidade de horário — condição importante tanto para trabalhadores em escala quanto para pessoas com deficiência que enfrentam barreiras de deslocamento. Os encontros presenciais nas Unidades Operacionais concentram o que a EaD não substitui: prática supervisionada, simulação de entrevista, vivências e o vínculo com a equipe da Unidade, que acompanha o participante até o encaminhamento.

| Componente | Função no plano | Onde |
| --- | --- | --- |
| EaD assíncrona | Conteúdo teórico, exercícios e avaliações, no ritmo do participante | Plataforma de EaD do SEST SENAT |
| Encontros síncronos on-line | Tira-dúvidas, estudos de caso e alternativa ao presencial quando houver barreira de deslocamento | Plataforma de videoconferência acessível |
| Encontros presenciais | Prática, vivências, simulação de entrevista e acompanhamento individual | Unidades Operacionais do SEST SENAT |

## 8.2. Requisitos de acessibilidade obrigatórios

A acessibilidade é requisito de desenho, e não adaptação posterior. Nenhum curso deve ser disponibilizado sem atender aos itens abaixo.

| Requisito | Aplicação |
| --- | --- |
| Libras | Janela de Libras em todos os vídeos e intérprete nos encontros presenciais e síncronos quando houver participante surdo |
| Legendas | Legendagem em todos os vídeos e transcrição dos áudios |
| Audiodescrição | Audiodescrição de imagens, gráficos e vídeos relevantes para a aprendizagem |
| Acessibilidade digital | Plataforma e materiais compatíveis com leitores de tela e navegação por teclado, conforme WCAG 2.2 nível AA e eMAG |
| Linguagem simples | Textos em linguagem simples em todos os cursos e versões em leitura fácil para o público com deficiência intelectual |
| Tempo e formato | Tempo ampliado para atividades e avaliações e formatos alternativos de avaliação, quando necessário |
| Espaço físico | Salas acessíveis nas Unidades Operacionais e, quando necessário, ambiente com baixa estimulação sensorial |
| Linguagem e atitude | Terminologia e atendimento conforme o Manual de Boas Práticas de Acessibilidade, com instrutores capacitados |

# 9. Aproveitamento do portfólio existente

A pesquisa indica que as três competências mais citadas pelas empresas já integram o portfólio de capacitação do SEST SENAT. O plano, portanto, não parte do zero: adapta o que existe e cria apenas o que é específico do público ou do setor.

| Conteúdo | Situação | Encaminhamento proposto |
| --- | --- | --- |
| Informática básica | Existe no portfólio | Adaptar para acessibilidade e incluir tecnologias assistivas (Curso 1 — Módulo 2) |
| Atendimento ao cliente | Existe no portfólio | Adaptar ao público com deficiência e ao contexto do transporte (Curso 1 — Módulo 3) |
| Habilidades socioemocionais | Existe no portfólio | Adaptar linguagem e exemplos (Curso 1 — Módulo 1) |
| Cursos de acessibilidade em EaD produzidos por consultoria para o Sistema Transporte | Em disponibilização | Avaliar o aproveitamento como base dos Cursos 2 e 3 |
| Palestras de acessibilidade atitudinal nas Unidades Operacionais | Em andamento | Integrar à oficina presencial do Curso 2 |
| Manual de Boas Práticas de Acessibilidade | Publicado (out/2025) | Base de conteúdo do Curso 2 e referência transversal |
| Percursos por função e Módulo 4 | Não existem | Criar, com apoio das áreas técnicas e das empresas do piloto |
| Curso 3 (RH e lideranças) | Não existe | Criar, com apoio de instituições representativas de pessoas com deficiência |

Instituições como o Comitê Paralímpico Brasileiro, a FENAPAES e associações de pessoas com síndrome de Down, já em aproximação com o Comitê de Acessibilidade, podem contribuir com conteúdos, validação e indicação de participantes.

# 10. Turma piloto

Antes da oferta em escala, o plano prevê uma turma piloto para validar conteúdo, carga horária, modalidade e requisitos de acessibilidade. A data de realização será definida pela coordenação após a aprovação desta proposta e a conclusão do detalhamento pedagógico.

## 10.1. Critérios de seleção

- Território: uma ou duas Unidades Operacionais em regiões com alta concentração de empresas com demanda forte na pesquisa e com instalações acessíveis.

- Empresas: prioridade para as 87 empresas que declararam demanda forte por três ou mais serviços na pesquisa e para a carteira de grandes contribuintes (Projeto 5.4.5).

- Escopo: o núcleo comum e ao menos um percurso do Curso 1, além dos Cursos 2 e 3 completos.

- Participantes da Trilha 1: captados pelo Banco de Talentos, pelas instituições parceiras e pelas Unidades, com diversidade de tipos de deficiência.

- Participantes da Trilha 2: colaboradores das empresas do piloto, preferencialmente das mesmas empresas que poderão contratar os concluintes da Trilha 1.

## 10.2. Avaliação do piloto

A avaliação considera quatro níveis: reação (satisfação e percepção de acessibilidade), aprendizagem (desempenho nas atividades), aplicação (uso no trabalho, verificado com as empresas) e resultado (encaminhamentos, contratações e permanência). O relatório do piloto orienta os ajustes antes da oferta em escala.

# 11. Indicadores e metas

Os indicadores integram o painel do Projeto 5.4.8. As metas do piloto são propostas iniciais, a validar pela coordenação.

| Indicador | Descrição | Meta proposta |
| --- | --- | --- |
| IND-04 Cursos disponibilizados | Cursos desenvolvidos e disponibilizados ao público externo | 3 cursos |
| IND-05 Profissionais capacitados | Participantes que concluíram os cursos | 100 concluintes no ciclo inicial, somando as duas trilhas |
| Taxa de conclusão — Trilha 1 | Concluintes sobre matriculados no Curso 1 | 70% |
| Taxa de conclusão — Trilha 2 | Concluintes sobre matriculados nos Cursos 2 e 3 | 85% |
| Satisfação e acessibilidade percebida | Avaliação de reação, incluindo a percepção de acessibilidade | Média igual ou superior a 4 em escala de 5 |
| Concluintes da Trilha 1 no Banco de Talentos | Concluintes com perfil qualificado no Banco | 100% |
| Empregabilidade — Trilha 1 | Concluintes contratados em até seis meses (contribui para o IND-03) | 30% |
| Empresas participantes da Trilha 2 | Empresas com colaboradores capacitados | 10 no piloto |

# 12. Riscos e mitigações

| Risco | Mitigação prevista |
| --- | --- |
| Evasão na Trilha 1, especialmente na parte em EaD | Acompanhamento pela Unidade, encontros presenciais periódicos, tutoria e certificação por módulo |
| Receio do candidato de perder o benefício assistencial | Módulo 4 dedicado ao tema, com orientação sobre o BPC e o auxílio-inclusão e apoio das instituições parceiras |
| Plataforma de EaD com barreiras de acessibilidade | Auditoria de acessibilidade antes do piloto e testes com usuários com deficiência |
| Capacidade das Unidades e falta de instrutores capacitados | Piloto em poucas Unidades, formação prévia dos instrutores e uso do Manual de Boas Práticas |
| Barreiras de deslocamento até a Unidade | Encontros síncronos on-line como alternativa e articulação com o Projeto 5.4.4 |
| Baixa adesão das empresas à Trilha 2 | Oferta à carteira de grandes contribuintes, vínculo com o Selo e cursos curtos compatíveis com a escala |
| Formação desconectada das vagas reais | Percursos definidos a partir da pesquisa e encaminhamento dos concluintes pelo Banco de Talentos |

# 13. Etapas de implantação

As etapas estão apresentadas em sequência, sem datas. O cronograma será pactuado com a coordenação após a aprovação desta proposta.

| Etapa | Atividades | Entregável |
| --- | --- | --- |
| 1. Aprovação | Deliberação da coordenação sobre esta proposta | Plano aprovado |
| 2. Detalhamento pedagógico | Validação das cargas horárias, ementas completas, planos de aula e critérios de avaliação, com a área educacional | Projeto pedagógico dos três cursos |
| 3. Produção e adaptação | Adaptação dos conteúdos existentes, criação dos novos e produção dos recursos de acessibilidade | Cursos prontos na plataforma de EaD |
| 4. Preparação do piloto | Escolha das Unidades e empresas, formação dos instrutores e captação de participantes | Turmas formadas |
| 5. Turma piloto | Execução dos cursos com acompanhamento | Turma piloto concluída |
| 6. Avaliação | Avaliação nos quatro níveis e ajustes | Relatório do piloto |
| 7. Oferta em escala | Ampliação para as demais Unidades e empresas | Oferta regular das duas trilhas |

# 14. Pontos para deliberação da coordenação

- Aprovação do Plano de Cursos em duas trilhas — Rumo ao Transporte e Empresa Inclusiva — com os três cursos propostos.

- Validação da modalidade híbrida e dos requisitos de acessibilidade pedagógica obrigatórios.

- Definição da forma de oferta da Trilha 2 às empresas.

- Aprovação dos critérios da turma piloto e definição posterior de sua data de realização.

- Autorização para o detalhamento pedagógico com a área educacional e para o aproveitamento dos cursos de acessibilidade já produzidos.

- Indicação do responsável pelo Projeto 5.4.3 e dos interlocutores nas Unidades Operacionais do piloto.

Rota da Acessibilidade — formar quem quer trabalhar e preparar quem vai contratar.

# Referências

Elaboradas conforme a ABNT NBR 6023:2018.

BRASIL. Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 jul. 1991.

BRASIL. Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 dez. 1993.

BRASIL. Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 set. 1997.

BRASIL. Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 abr. 2002.

BRASIL. Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. Lei n.º 14.176, de 22 de junho de 2021. Altera a Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e institui o auxílio-inclusão. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 jun. 2021.

BRASIL. Secretaria de Governo Digital. eMAG: Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. Versão 3.1. Brasília, DF, 2014.

SEST SENAT. GECORP. Grupo de Trabalho 5.4 — Rota da Acessibilidade. Relatório de resultados: pesquisa diagnóstica sobre inclusão de pessoas com deficiência no setor de transporte — Projeto 5.4.1. Versão 1.0. Brasília, DF: SEST SENAT, 2026. Documento interno.

SEST SENAT. GECORP. Grupo de Trabalho 5.4 — Rota da Acessibilidade. Banco de Talentos de Pessoas com Deficiência do Setor Transportador: proposta conceitual — versão 1.0. Brasília, DF: SEST SENAT, set. 2026. Documento interno.

SEST SENAT. GECORP. Grupo de Trabalho 5.4 — Rota da Acessibilidade. Selo "Empresa Acessível": proposta conceitual atualizada — versão 2.0. Brasília, DF: SEST SENAT, set. 2026. Documento interno.

SEST SENAT. GECORP. Grupo de Trabalho 5.4 — Rota da Acessibilidade. Plano de Projeto Consolidado 2026. Versão 1.0. Brasília, DF: SEST SENAT, mar. 2026. Documento interno.

SISTEMA TRANSPORTE. Comitê de Acessibilidade. Manual de boas práticas de acessibilidade: transporte para todos. Versão I. Brasília, DF: CNT; SEST SENAT; ITL, out. 2025.

SISTEMA TRANSPORTE. Política de Acessibilidade do Sistema Transporte. Brasília, DF: CNT; SEST SENAT; ITL, 3 set. 2024.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 5 Oct. 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 16 out. 2026.

Elaborado por Alexandre Magno Galieta de Oliveira — Assistente Técnico Comercial

GECORP · SEST SENAT · Brasília – DF, outubro de 2026